美线云链直营门店与露天集市

一体化运营执行方案（草案）

（2026年10月·启动会材料）

目  录

一、行动总纲——最该做的五件事	1

（一）定人：把组织和排班立起来	1

（二）定货：把超级大单品排出来	1

（三）定场：把门店和集市管起来	1

（四）定流：把私域和配送接起来	1

（五）定险：把安全合规兜住	1

（六）定会：下周会议开明白	2

二、下周启动会方案	2

（一）会议要素	2

（二）会议目标	2

（三）会议议程	2

（四）会前准备与会后产出	3

三、组织架构与人事制度	3

（一）组织架构	3

（二）岗位职责与一人多岗矩阵	3

（三）排班制度	3

（四）招聘与用工制度	4

（五）薪酬与考勤框架	4

四、门店运营管理（3000平方米室内）	4

（一）功能分区	4

（二）门店一日运营SOP	4

（三）生鲜损耗管控	5

（四）收银与对账	5

五、露天集市运营管理（2万平方米）	5

（一）集市定位	5

（二）集市运营SOP	5

（三）超级大单品策略	5

（四）集市秩序与卫生	6

六、私域流量运营	6

（一）目标	6

（二）加微SOP	6

（三）社群运营	6

（四）标签与分层	6

（五）合规要求	6

（六）数据沉淀	7

七、配送与次日达、小时达	7

（一）配送体系	7

（二）小时达闪购SOP	7

（三）次日达团购SOP（周一至周五）	7

（四）配送安全	7

八、安全与合规体系	7

（一）用工合规	7

（二）食品安全	8

（三）消防安全	8

（四）集市安全	8

（五）数据与隐私	8

（六）保险安排	8

（七）应急联系表	8

九、实施时间表（倒排）	8

十、风险清单与应对	9

本方案用于下周管理层与留守员工启动会，统一“自身先强大，再借政府资源”的认识，明确人、货、场、流、险五条工作线，形成可执行、可考核的制度与流程。方案以浙江美线网络科技有限公司为主体，覆盖3000平方米自营门店、相邻2万平方米露天集市、线上团购与小时达配送业务。

一、行动总纲——最该做的五件事

（一）定人：把组织和排班立起来

本周盘点现有人员与岗位缺口；下周会议确定岗位职责、一人多岗矩阵与排班制度；11月中旬召回休假员工（理货2人、采购1人、运营1人、司机1人），同步启动配送员招聘；所有人事制度成文公示。

（二）定货：把超级大单品排出来

由采购牵头，围绕集市100个左右超级大单品和门店日常品类建立商品目录；每周制定爆品计划，明确选品、定价、备货与宣传；生鲜损耗管控同步上线，防止卖得热闹、亏得糊涂。

（三）定场：把门店和集市管起来

3000平方米门店按功能分区定岗到人，执行一日运营SOP；2万平方米露天集市建立周六日运营SOP与动线管理；联动周末集市“花活”单元聚人气，形成“门店做承接、集市做引流、线上做放大”的场域闭环。

（四）定流：把私域和配送接起来

全员培训加微信、进群话术，把每一位顾客沉淀为公司私域资产；组建司机加配送员的小时达、次日达队伍，统一定制马甲，走街串巷送货，既是履约能力，也是移动广告。

（五）定险：把安全合规兜住

对照用工、食品、消防、集市、数据、配送六类风险逐项排查；完成雇主责任险、公众责任险、配送意外险投保；建立应急预案与应急联系表。安全合规不落实，一切经营免谈。

（六）定会：下周会议开明白

下周召开5人启动会，统一思想、明确分工、通过制度、排出时间表，会后形成《会议决议与任务分工表》当天下发。会议方案详见第二部分。

二、下周启动会方案

（一）会议要素

时间：2026年10月　日（下周工作日，建议半天）；地点：美线云链门店会议室；参会人：吴胡及3名在岗员工，共5人；时长：2至3小时。

（二）会议目标

一是统一认识：先自身强大，再借政府资源，把门店、集市、私域、配送的基本盘做扎实；二是明确分工：一人多岗、责任到人，岗位不钉死；三是通过制度：排班、招聘、私域、安全等制度初稿逐项过会；四是排出时间表：倒排到11月中旬全员到岗、12月10日岁末消费季开业。

（三）会议议程

| 环节 | 内容 | 发言人 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开场 | 项目现状、经营形势与本次会议目的 | 吴/胡 | 15分钟 |
| 方向 | 自身先强大的战略逻辑与年度节奏 | 吴/胡 | 20分钟 |
| 组织 | 岗位职责与一人多岗矩阵讨论定稿 | 吴/胡 | 30分钟 |
| 制度 | 排班、招聘、私域、安全等制度逐项过会 | 吴/胡 | 40分钟 |
| 计划 | 实施时间表倒排与任务认领 | 吴/胡 | 30分钟 |
| 决议 | 会议决策宣读、任务分工确认、散会 | 吴/胡 | 15分钟 |

（四）会前准备与会后产出

会前准备：打印本方案、岗位矩阵表、实施时间表；提前通知参会人员；准备白板与记录。会后产出：一份《会议决议与任务分工表》，逐项列明任务、责任人、完成时间、验收标准，当天下发全体，作为后续跟进依据。

三、组织架构与人事制度

（一）组织架构

管理层：总经理（胡）、副总经理（吴总，分管运营）。职能支持：财务岗1人、后勤保障岗1人。业务条线：门店运营条线设运营专员1人、理货员2人；采购供应链条线设采购专员1人；配送条线设司机1人、配送员2至3人；集市条线由门店运营与采购兼任统筹，花活单元主理人按联营模式参与。

（二）岗位职责与一人多岗矩阵

| 岗位 | 主责 | 兼岗 | 备岗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务岗 | 日结对账、工资核算、报表统计 | 行政文员、考勤登记 | 总经理 |
| 后勤保障岗 | 水电保洁、物料管理、安全巡查 | 门岗值守、设施维修 | 运营专员 |
| 运营专员 | 门店日常运营、私域群运营、集市统筹 | 收银巡检、活动执行 | 理货员 |
| 理货员（2人） | 补货陈列、生鲜整理、库存盘点 | 收银、打包、导购 | 运营专员 |
| 采购专员 | 大单品采购、供应商管理、损耗管控 | 集市摊位协调、比价 | 后勤保障岗 |
| 司机 | 大宗配送、车辆维护 | 搬运、集货 | 配送员 |
| 配送员（2至3人） | 小时达、次日达配送 | 分拣、打包 | 司机 |

原则：一岗多人、一人多岗、AB角互备；岗位不钉死，随营业节奏动态调配；每个岗位至少有一名备岗人员，确保休息日与突发情况下不断档。

（三）排班制度

门店周一至周日营业；露天集市周六、日营业；线上次日达团购周一至周五运营。全员实行排班轮休，每人每周至少休息一日（《中华人民共和国劳动法》第三十八条）；每月排班表提前一周公示；周六日及集市日高峰全员在岗，平日弹性精简。

（四）招聘与用工制度

招聘流程固定为：发布招聘信息、简历筛选、面试、录用通知、健康证及体检、签订劳动合同、岗前培训、上岗。

招聘信息要素固定模板：企业简介与理念（自身先强大、服务民生、政府背书背景）；业务范围（3000平方米自营门店、2万平方米周末集市、线上团购与小时达）；发展思路（供应链加自营平台加私域运营）；薪酬待遇（××元起，加绩效、补贴）；作息时间（排班轮休制，每周至少休息一日）。让应聘者一次看清公司、岗位与待遇。

用工合规：建立劳动关系应当订立书面劳动合同，自用工之日起一个月内订立，超过一个月未订立需依法支付二倍工资（《中华人民共和国劳动合同法》第十条、第八十二条）；试用期按劳动合同法第十九条规定执行；依法缴纳社会保险。

工时合规：每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时（《中华人民共和国劳动法》第三十六条）；安排加班的，依法支付加班费或安排调休（第四十一条）。

（五）薪酬与考勤框架

实行打卡考勤与排班表双轨管理；薪酬构成建议为基本工资加岗位绩效加加班及补贴，具体标准由启动会商定；工资发放日固定（××日）；考勤异常按制度处理，月底财务汇总。

四、门店运营管理（3000平方米室内）

（一）功能分区

门店按零售自提区、生鲜果蔬区、卤味熟食区、烘焙面点区、日用百货区、网红爆品区、社区团购自提点、办公与仓储区八大分区管理，各分区定人负责，责任到岗。

（二）门店一日运营SOP

开店前（提前30分钟）：设备与收银系统检查、补货理货、卫生清洁、价格牌核对。营业中：收银规范、理货补货、现场巡场、顾客接待并执行加微动作（见第六部分）、生鲜临期折价处理。闭店后：日结对账、当日盘点、卫生清洁、断电安全检查。

（三）生鲜损耗管控

每日午、晚两次盘点；严格执行先进先出；临期商品闭店前折价处理；报损须登记原因；损耗率纳入周报考核（目标控制在××%以内），连续超标的品类由采购重新评估订货量。

（四）收银与对账

现金与扫码收款规范操作；每日营业款日结，现金当班入保险柜；备用金定额管理、交接签字；每周对账复核一次，确保账实相符。

五、露天集市运营管理（2万平方米）

（一）集市定位

露天集市周六、日营业，以100个左右超级大单品打市场，走农贸集市式低价爆品路线，把“99元3斤黄牛肉”这类商品做成引流尖刀，用震撼价格吸引人流、带动全集市销售。

（二）集市运营SOP

开市前：摊主进场核验、大单品陈列与价格牌、卫生检查。开市中：爆品叫卖、限时限量、收银、加微信进群、巡场与秩序维护。收市后：清点核对、卫生三包检查、垃圾清运、当日复盘。

（三）超级大单品策略

选品标准：高频刚需、价格震撼（低于市场认知价）、品质可背书可溯源。每周制定爆品计划，提前一周确定清单，采购备货、宣传预热。执行上采用限量限时，制造抢购氛围，控制让利成本；临期或库存商品优先安排为集市特价爆品，与门店损耗管控联动。

（四）集市秩序与卫生

执行摊位管理公约：划定经营、不占通道、卫生三包、垃圾清运；安全通道保持畅通；与《周末集市互动体验单元联营运营方案》联动，用演艺、游乐等“花活”聚人气，集市卖货、花活引流、门店承接。

六、私域流量运营

（一）目标

把每一位顾客变成微信好友、群成员，实现新品、服务、活动的长期触达，沉淀公司自己的客户资产，减少对公域流量的依赖。

（二）加微SOP

时机：成交时（收银台、集市摊位）、自提时、售后时。技巧：微信经营收款海报，微信加好友扫码支付自动打95折。话术统一：“您好，加个微信，以后新品特价、团购接龙第一时间通知您，还有售后保障。”动作：扫一扫添加、备注（小区、偏好、来源）、按区域拉进对应福利群。

（三）社群运营

建群规范：群名统一为“美线云链·××小区福利群”；制定群规（禁广告、禁恶意刷屏）；每群设群主（运营专员）。每日触达内容：早报今日爆品、团购接龙、新品上新、周末集市预告；控制推送频率，避免骚扰。

（四）标签与分层

按区域、消费频次、商品偏好打标签；实行分层运营：普通客户、活跃客户、重点客户；重点客户定向服务、定期回访；集市大客户与门店会员打通。

（五）合规要求

收集顾客微信等个人信息时，告知用途并取得同意（《中华人民共和国个人信息保护法》第十三条）；进群自愿、退群自由；不滥发信息、不转卖信息、不骚扰客户。

（六）数据沉淀

建立客户台账（脱敏管理），记录来源、偏好、消费频次；设置复购提醒；每周统计私域增长数与活跃数，纳入周报。

七、配送与次日达、小时达

（一）配送体系

司机1人（11月中旬召回），配送员2至3人（待招）；统一定制马甲，走街串巷送货，形成移动的品牌形象与配送口碑。

（二）小时达闪购SOP

接单（平台或社群下单）、拣货打包、出库登记、配送（时效目标××分钟）、送达确认、售后跟踪六步执行；高峰期优先保时效、保路线合理。

（三）次日达团购SOP（周一至周五）

截单、汇总、分拣打包、自提或配送、未取货跟进五步执行；自提点设在门店社区团购自提区，配送由司机与配送员按片区负责。

（四）配送安全

车辆出库前检查刹车、灯光、电量或油量；配送全程遵守交通规则，骑乘佩戴头盔；公司投保配送意外险；恶劣天气调整配送安排并提前告知顾客。

八、安全与合规体系

（一）用工合规

落实书面劳动合同、社保、工时与休息制度（《中华人民共和国劳动法》第三十六、三十八条，《中华人民共和国劳动合同法》第十条）；加班依法支付报酬或调休；试用期不超法定上限。

（二）食品安全

门店与集市食品经营证照齐全；从业人员持健康证上岗；落实索证索票；生熟分开、防蝇防尘；过期商品一律下架销毁（《中华人民共和国食品安全法》）。

（三）消防安全

门店与集市配齐灭火器材，保持疏散通道畅通，用电规范、明火管理到位，每月开展一次消防安全检查（《中华人民共和国消防法》第二十条）。

（四）集市安全

集市等大型群众性活动达到规定规模的，依法向公安机关申请安全许可（《大型群众性活动安全管理条例》）；做好人流管控、动线引导与应急预案。

（五）数据与隐私

私域运营中收集和使用个人信息，须履行告知同意义务，保护客户隐私（《中华人民共和国个人信息保护法》）。

（六）保险安排

投保雇主责任险（覆盖全体员工）、公众责任险（覆盖门店与集市）、配送意外险（覆盖配送人员）；保险清单与保单由财务存档。

（七）应急联系表

建立应急联系表（内部值班人、急救、火警、市场监管等，具体电话以实际为准）；制定恶劣天气预案：集市启用室内备场或取消并公示，配送调整路线。

九、实施时间表（倒排）

| 阶段 | 关键动作 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 本周（10月18日至25日） | 下发本方案；通知会议；准备会务 | 吴/胡 |
| 下周 | 召开5人启动会，形成决议与任务分工表 | 吴/胡 |
| 10月下旬至11月上旬 | 排班、招聘、私域制度定稿；发布配送员招聘；发出召回通知 | 吴/胡 |
| 11月中旬 | 理货2人、采购1人、运营1人、司机1人到岗；全员培训；试营业 | 吴/胡 |
| 11月下旬至12月上旬 | 集市试运行；首批社群冷启动；大单品目录定稿 | 运营专员、采购专员 |
| 12月10日 | 岁末消费季暨开业（衔接年度战略节点） | 全员 |
| 常态 | 每周复盘会；周报（营收、损耗率、私域增长、配送准点） | 吴/胡 |

十、风险清单与应对

| 风险类别 | 具体风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力 | 召回人员不到位、招聘困难 | 高 | 提前沟通确认、同步发布招聘、一人多岗顶替 |
| 商品 | 生鲜损耗过高 | 高 | 日盘点、临期折价、集市特价联动、损耗周报 |
| 安全 | 配送交通事故 | 中 | 车辆出库检查、交通规范、意外险 |
| 安全 | 食品安全事件 | 高 | 持证经营、索证索票、过期下架 |
| 安全 | 集市人流风险 | 中 | 按规模申报许可、限流疏导、应急预案 |
| 合规 | 用工风险（合同、社保、工时） | 高 | 一个月内签合同、依法参保、排班合规 |
| 数据 | 私域骚扰投诉 | 中 | 告知同意、控制频率、退群自由 |
| 经营 | 现金流压力 | 中 | 大单品让利控量、联营分摊、分期投入 |
| 环境 | 恶劣天气 | 中 | 室内备场、调整配送、提前公示 |